**Protokoll zum Meeting: Vorbereitungsmeeting II**

11.03.2016 - 14.06.2016

**Teilnehmer:**

| Name | Organisation | Zeit |
| --- | --- | --- |
| Heiler, Johannes HJ | HS Mannheim PMO | 15:30 – 16:40 |
| Qiu, Shuang QS | HS Mannheim PMO | 15:30 - 16:40 |
| Liu Qingyao, LQ | HS Mannheim PMO | 15:30 - 16:40 |
| Ketcha Caleb KC | HS Mannheim PMO | 15:30 - 16:40 |
| Jünemann, Tobias JT | HS Mannheim PMO | 15:30 - 16:40 |
| Unbekannte Teilnehmerin XX | HS Mannheim PMO | 15:30 - 16:40 |

Protokoll: Johannes Heiler

**A****genda:**

| **Nr.** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| 1 | Projektstatus |
| 2 | Status Fragenkatalog |
| 3 | Teameinteilung Fragenkatalog |
| 4 | Aufgabenverteilung |
| 5 | Sonstiges |
| 6 |  |
| 7 |  |

**Ergebnisse und Folgeaktivitäten**:

E = Entscheidung, I = Information, A = Aktivität

| **Nr.** | **Typ** | **Beschreibung** | Umsetzung  **bis** | **Verant-wortlich** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | I | HJ informiert Status ist Zieldefinition, Fragenkatalog |  | HJ |
| 1.2 | I | HJ zeigt Position im Projekt anhand von Zeitplan |  | HJ |
| 2.1 | I | LQ präsentiert ihren Fragebogen |  | HJ |
| 2.2 | I | QS präsentiert ihre Fragebögen |  | HJ |
| 2.3 | E | HJ entscheidet Thema von QS ist abgeschlossen |  | HJ |
| 2.4 | I | KC präsentiert seinen Fragenkatalog |  |  |
| 2.5 | I | HJ gibt mündlich Hinweise zur Fragenfindung |  |  |
| 2.6 | A | Erweiterung Studentenfragenkatalog LQ | 18.03. | LQ |
| 3.1 | E | Team S: LQ und KC, Team P: QS und ein weiterer | 19.03. | KC |
| 4.1 | A | Erweiterung Datenaustauschfragenkatalog KC | 21.03. | KC |
| 4.2 | A | Erweiterung Datenaustauschkatalog für Hr. Paulus |  | HJ |
| 4.3 | A | HJ kommuniziert mit Hr. Gröschel über Survey Monkey | 20.03. | HJ |
| 5.1 | A | HJ und KC beheben das Dropboxzugangsproblem | 17.03. | HJ, KC |