## Daten
Risikomanagement
ID | Kurzbeschreibung | Risikosatz | Eintritts-Wahrscheinlichkeit | Schadensausmaß | Kritikalität | Bewertung | Maßnahmen
1 | Konzept bereits vorhanden | Unser Prototyp den wir entwickelt haben gibt es bereits, das könnte zu einem schlechten Abschluss führen, was zur Folge hätte das unser Kunde unzufrieden / unglücklich ist. | 3 | 3 | 9 | mittlere Priorität | präventiv: Research! Research! Kundenwünsche erfühlen! reaktiv: -
2 | Interviewpartner sagt nicht die Wahrheit | Die Interviewpartner könnten uns erzählen was Sie tun, aber in Wirklichkeit tun Sie etwas anderes, dass könnte zu fälschlichen Auswertungen führen, dass einen irrelevanten Konzept zur Folge hätte. | 3 | 3 | 9 | mittlere Priorität | präventiv: selber prüfen, ob das genauso in Moodle ist reaktiv: Konzept nach unserer Erfahrung erstellen
3 | Widersprüchliche Interviewergebnisse | Die Meinungen der Interviewpartner widersprechen sich, was zu unbrauchbaren Informationen führen könnte, was zur Folge hätte, dass wir weniger Material zum auswerten haben. | 4 | 2 | 8 | mittlere Priorität | präventiv: Genug Zeit zur Verfügung stellen, damit, der Interviewpartner sich Gedanke machen kann, Beobachtung als Research reaktiv: Das Interview nicht auswerten
4 | Unklare Anforderungen | Die Anforderungen an den Prototypen sind unklar (bzgl. visionär vs. realistisch), dass könnte zu einem ungelungenen Konzepten führen, was zur Folge hätte, dass das Projekt gescheitert ist. | 3 | 4 | 12 | mittlere Priorität | präventiv: mit den Dozenten / Kunde abklären, was er genau meint reaktiv: -
5 | Interviewpartner nicht kooperationsbereit | Dass die Interviewpartner nur wenig kooperationsbereit sind, könnte zu weniger / schlechteren Informationen führen, was ungenaue Anforderungen zur Folge hätte. | 2 | 3 | 6 | geringe Priorität | präventiv: Die Dozent / Studenten vorher klar machen, dass es um ihren zukünftigen Lernmanagementssystem geht reaktiv: Trotzdem auswerten, auch wenn es nicht viel sein wird
6 | Krankheit im Team | Ein Gruppenmitglied fällt durch Krankheit aus, dass könnte dazu führen das wir weniger Arbeit erledigen, was zur Folge hätte das wir nicht pünktlich werden. | 5 | 4 | 20 | höhe Prioriät | präventiv: viel Obst essen, Sport machen, die andere Kollegen früh genug informieren, damit die Arbeit reorganisiert wird reaktiv: Aufgabenverteilung vornehmen
7 | Interviewpartner spielen vor das Prototyp gut ist | Die Interviewpartner spielen uns vor, dass Ihnen unser Konzept gefällt, dass könnte dazu führen das wir unseren Konzept nicht mehr weiterentwickeln, was zur Folge hätte, dass wir kein Ergebnis - die den wünschen des Kunden entsprechen - liefern können. | 2 | 2 | 4 | geringe Prioriät | präventiv: regelmäßig nach Feedbacks von dem Herrn Paulus bieten reaktiv:
8 | gitHub / Drobox fällt aus | Das gitHub / Drobox fällt aus, dass könnte dazu führen, dass wir nicht an Dokumente dran kommen die in dieser Periode relevant wären, was zur Folge hätte, dass wir in dieser Zeit nicht produktiv arbeiten können. | 1 | 3 | 3 | geringe Prioriät | präventiv: ein weiteres Dokumentationstool verwenden reaktiv: Erstmal mit anderen Aufgaben weiter machen (z.B. weitere Interviews führen)
9 | Strom / Internet gehen aus | Dass die Hochschule kein Strom / Internet hat, könnte zu weniger Produktivität führen, was zur Folge hätte, dass wir Arbeitszeit verlieren | 1 | 1 | 1 | geringe Prioriät | präventiv: sicher stellen, dass jeder von uns Zugang an den Netz der Bibliothek Uni-Mannheim hat. reaktiv: in der Uni-Bibliothek Mannheim arbeiten
10 | Kommunikationsprobleme Gruppenintern | Gruppeninterne Kommunikationsprobleme könnten dazu führen, dass die Gruppenmitglieder nicht mehr kreativ zusammen arbeiten können und somit keine nützlichen Ideen entstehen | 3 | 4 | 12 | mittlere Priorität | präventiv: Wichtiges doppelt und dreifach wiederholen reaktiv: Kriesensitzung, nochmal klar werden was die Anforderungen sind
11 | Konflikte im Team | Konflikte im Team könnten zu Kommunikationsproblemen führen. Außerdem könnte die Motivation der einzelnen Gruppenmitglieder darunter leiden. | 2 | 4 | 8 | mittlere Priorität | präventiv: Vorher Regeln aufstellen reaktiv: Über das Problem reden und andere Gruppenmitglieder benachrichtigen
12 | Geringe Motivation | Geringe Motivation könnte dazu führen, dass wir mit dem Zeitplan nicht zurecht kommen und ein schlechtes Ergebnis erzielen, | 2 | 3 | 6 | geringe Prioriät | präventiv: Zwischendurch Motivationsübungen durchführen reaktiv: Kurze Pause einlegen und danach weiter machen
13 | Überforderung eines Teammitglieds | Überforderung der Teammitglieder führt zu psychischen Leiden der Teammitglieder, diese können dann die Qualität der Arbeit negativ beeinflussen | 2 | 2 | 4 | geringe Prioriät | präventiv: Nicht zuviele Aufgaben auf einmal abarbeiten reakitv: Ein Tag Pause nehmen
14 | Private Probleme eines Teammitglieds | Private Probleme können dazu führen, dass das betroffene Teammitglied nicht mehr konzentriert arbeitet und somit das Gesamtergebnis darunter leidet | 2 | 2 | 4 | geringe Prioriät | präventiv: - reaktiv: Gruppenmitglied nicht mit Aufgaben zumüllen und Ihn eine Pause gönnen um die Probleme zu lösen.
15 | Aufwandsfehlschätzung | Der Aufwand wird falsch geschätzt, dass dazu führt das wir am Anfang viel Zeit verschwenden, was zur Folge hätte das wir gegen Ende Zeitmangel haben. | 3 | 3 | 9 | mittlere Priorität | präventiv: Soviel Aufgaben erledigen wie möglich an einem Arbeitstag reaktiv: Nachtschichten einlegen, um die vergeudeten Stunden nachzuholen
16 | Fehlerhafter Zeitplan | Fehlerhafter Zeitplan kann dazu führen , dass die Teilaufgaben nicht rechtzeitig fertig sind,und somit dass das gesamte Ziel in Verzögerung gerät. | 2 | 3 | 6 | geringe Priorität | präventiv: Zeitplan erneut durchlesen reaktiv: Zeitplan verbessern und auf weitere Fehler prüfen
17 | Nichteinhaltung von Terminen | Nichteinhaltung von Terminen (z.B. zugesagte Arbeitspakete nicht gemacht) führen dazu, dass Termine verschoben werden müssen und eventuell ein neuer Zeitplan erstellt werden muss | 2 | 4 | 8 | mittlere Priorität | präventiv: Aufgaben in Kalender eintragen und Benachrichtigung einschalten reaktiv: Beim Team entschuldigen und um etwas Zeit bitten
18 | Anforderungsänderungen | Spontane Änderungen bei den Anforderungen während des Projektes können dazu führen das bisherige Ergebnisserarbeitung unnütz war.Somit besteht das Risiko, dass wir zu wenig Zeit haben um unser Projekt noch fertig zu stellen. | 3 | 4 | 12 | mittlere Priorität | präventiv: Prototyp so gestalten, das er noch bearbeitet werden kann reaktiv: Schneller Arbeiten als sonst, eventuell länger
19 | Meetingverzögerung durch öffentl. Verkehrsmittel | Verspäteter Meetingbeginn durch Streik der Deutschen Bahn / Stau führt zu weniger Zeit im Meeting. Dies hat Verzögerungen des Projekts oder eine niedrigere Qualität der Ergebnisse zur Folge. | 2 | 2 | 4 | geringe Prioriät | präventiv: Zug früher nehmen und/oder checken ob Streiks geplant sind reaktiv: Mitglieder benachrichtigen und eventeulle über Videokonferenz/Telefonat anwesend sein
20 | Zeitlich unterschätzte Arbeitspakete | Arbeitspakete dauern länger als geschätzt was zu Verzögerungen des gesamten Projektes führt | 3 | 3 | 9 | mittlere Priorität | präventiv: Arbeitspaket unterteilen und diese abschätzen, so kommt eine bessere Abschätzung raus reaktiv: Mitglieder fragen ob Sie helfen können, falls Sie früher mit Ihrem fertig sind.
21 | Auftraggeber will Anforderungen nicht formal spezifizieren | Der Auftraggeber will/kann die Anforderungen nicht genauer spezifizieren, dass zu ungenauen Absprachen führt, was zur Folge hätte, dass wir einen falschen Konzept entwickeln | 1 | 4 | 4 | geringe Prioriät | präventiv: Mit Auftraggeber im Vorfeld darüber reden reaktiv: Weiter machen wie zuvor, auch wenn es nicht 100% übereinstimmt
22 | Anforderungen werden erst spät im Projekt spezifiziert | Die Anforderungen werden erst gegen mitte des Projekts spezifiziert, dass zu enormen Verzöerungen führt, was zur Folge hätte, dass wir nicht rechtzeitig fertig werden bzw. keinen ausreichend validierten Prototypen entwickeln | 1 | 4 | 4 | geringe Prioriät | präventiv: Auftraggeber ansprechen das die Anforderungen spezifiziert werden reaktiv: Überstunden, Neu beginnen
23 | Auftraggeber reagiert spät auf Anfragen | Der Auftraggeber reagiert erst sehr spät auf Anfragen, sei es über E-Mail oder Telefon. Das könnte zu Kommunikationsproblemen führen, was zur Folge hätte, dass wir keine genauen Informationen bekommen. | 3 | 3 | 9 | mittlere Priorität | präventiv: Nach privater Nummer fragen (nur für wichtige Anrufe) reaktiv: Person suchen die genau soviel Wissen über das Projekt hat wie Auftraggeber
24 | Nicht klar abgegrenzte Anforderungsspezifikation | Die Anforderungsspezifikation ist nicht genau abgegrenzt, das zu Komplexität führt, was zur Folge hätte das wir Überstunden machen müssen um das Projekt zu bewältigen. | 3 | 4 | 12 | mittlere Priorität | präventiv: Fragen stellen beim Projektauftrag, falls was unklar reaktiv: Dabei bleiben und mehr Arbeiten damit das Projekt fertig wird
25 | Mitarbeiter macht Urlaub | Ein Teammitglied macht während dem Project einen Urlaub, was zur Folge hätte das wir seine Aufgaben verteilen müssen und uns dadurch weniger Zeit bleibt. | 1 | 5 | 5 | mittlere Priorität | präventiv: Vorher ausmachen, ob man Urlaub machen darf reaktiv: Aufgaben verteilen
26 | Mitarbeiter haben zu wenig Kompetenz für die Aufgabe | Mitarbeiter haben zu wenig Kompetenz um an so einen Umfangreichen und Komplexen Projekt zu arbeiten, was zur Folge hätte, dass das Projekt nicht den Ansprüchen des Managements gerecht werden. | 3 | 1 | 3 | geringe Prioriät | präventiv: Recherchieren und Wissen selbständig aneignen reaktiv: Während dem Projekt Wissen aneignen
27 | Zieldefinitionabweichung / Pflichtenheftablenkung | Der Projektleiter versteht dem Kunde mangelhaft oder fehlerhaft | 3 | 5 | 15 | mittlere Prioriät | präventiv: mehr mit Kunden kommunizieren und gut Dokumentation in Übereinstimmung mit Kunden reaktiv: Kundengespräch durchführen und Zielanfoderung mehrmals nachfragen und biszu Übereinstimmung
28 | fehlende Zugriffe auf die Konfiguration | Das Projekt zielt auf neue Konfiguration von gewissenden Funktionen des Moodles. Aber der Berechtigte für die Konfiguration arbeiten nicht mit. | 4 | 2 | 8 | geringe Prioriät | präventiv: frühzeitig Kontakt mit Berechtigten und absprechen reaktiv: suchen nach einem anderen Berechtigten evtl. verzichten auf die Konfiguration
29 | Fragekatalog nicht eindeutig | Die Frage ist nach vielen Richtungen zu interpretieren. Wenn wir viele unerwünschte Feedback bekommen hätten, könnten wir das Ergebnis nicht analysieren. | 4 | 4 | 16 | mittlere Priorität | präventiv: Fragen präzise, eindeutig formulieren, mehrmals überprüfen reaktiv: verzichten auf diese Frage
30 | Umfrage online | Online-Umfrageservice LimeSurvey funktioniert nicht | 3 | 3 | 9 | geringe Prioriät | reaktiv: neue Online-Unfrageserver benutzen
31 | Pflichtenheft nicht rechtzeitig akzeptiert | Wird das Pflichtenheft nicht rechtzeitig akzeptiert, verschiebt sich das Kick-Off und damit das Projekt | 3 | 4 | 12 | mittlere Priorität | Präventiv: die Kundenmeetings werden zur Auftragsklärung geführt. reaktiv:
32 | Nicht ausreichende Fragen varhanden | Nach Verbesserung der Fragen sind nicht ausreichend Fragen vorhande, die den gesamten Themenbereich abdecke | 2 | 3 | 6 | geringe Priorität | Präventiv: schon während der Erstellung der Fragebögen mit dem Projektleiter und dem Kunden Rücksprache gehalten. reaktiv:
33 | Mehrere Lösungsmöglichkeiten | Bei der Auswahl der Lösungen könnten sich mehrere Möglichkeiten als gleich gut erweisen | 2 | 3 | 6 | geringe Priorität | Präventiv: durch Rücksprache mit dem Auftragsgeber wird die Wunschlösung erschlossen

## Risikomatrix
katastophal | 30
groß | 25 | 23 | 10,4,18 | 6.29
mäßig | 21.22 | 5,15,20 | 1,2,14,24,32,33 | 31.27 | 11
gering | 8.3 | 7,16,17 | 19,11,14 | 3
unbedeutend | 9.1 | 12.13 | 26.28
| unvorstellbar | unwarscheinlich | möglicherweise | warscheinlich | häufig
Schadensausmaß
Eintrittswarscheinlichkeit